## Sheet1
Sprint | Velocity
1 | 5
2 | 20
3 | 8
4 | 14
[10 empty] | Date | Story points remaining | Estimated points remaining
Sprint 3 |  |  |  | Date | Story points remaining | Estimated points remaining | 2016-08-24 | 25 | 25 | 2016-08-24 | 49 | 49
Date | Story points remaining | Estimated points remaining |  | 2016-09-21 | 24 | 24 | 2016-08-31 | 20 | 18 | 2016-08-31 | 44 | 42
2016-09-21 | 24 | 24 |  | 2016-09-23 | 22 | 23 | 2016-09-07 | 20 | 12 | 2016-09-07 | 44 | 36
2016-09-23 | 22 | 23 |  | 2016-10-01 | 17 | 17 | 2016-09-14 | 5 | 6 | 2016-09-14 | 29 | 30
2016-10-01 | 17 | 17 |  | 2016-10-09 | 16 | 12 | 2016-09-21 | 0 | 0 | 2016-09-21 | 24 | 24
2016-10-09 | 16 | 12 |  | 2016-10-12 | 16 | 12 |  |  |  | 2016-09-23 | 22 | 23
2016-10-12 | 16 | 12 |  | 2016-10-12 | 12 | 12 |  |  |  | 2016-10-01 | 17 | 17
Sprint 4 |  |  |  | 2016-10-15 | 8 | 10 |  |  |  | 2016-10-09 | 16 | 12
Date | Story points remaining | Estimated points remaining |  | 2016-10-16 | 6 | 10 |  |  |  | 2016-10-12 | 16 | 12
2016-10-12 | 12 | 12 | Talk about revision | 2016-10-17 | 5 | 6 |  |  |  | 2016-10-12 | 12 | 12
2016-10-15 | 8 | 10 |  | 2016-10-19 | 3 | 5 |  |  |  | 2016-10-15 | 8 | 10
2016-10-16 | 6 | 10 |  | 2016-10-21 | 2 | 3 |  |  |  | 2016-10-16 | 6 | 10
2016-10-17 | 5 | 6 |  | 2016-10-22 | 0 | 3 |  |  |  | 2016-10-17 | 5 | 6
2016-10-19 | 3 | 5 |  | 2016-10-23 | -1 | 1 |  |  |  | 2016-10-19 | 3 | 5
2016-10-21 | 2 | 3 |  | 2016-10-25 | -2 | 1 |  |  |  | 2016-10-21 | 2 | 3
2016-10-22 | 0 | 3 |  | 2016-10-26 | -2 | 0 |  |  |  | 2016-10-22 | 0 | 3
2016-10-23 | -1 | 1 | talk about extra points | [6 empty] | 2016-10-23 | -1 | 1
2016-10-25 | -2 | 1 | [7 empty] | 2016-10-25 | -2 | 1
2016-10-26 | -2 | 0 | [7 empty] | 2016-10-26 | -2 | 0